## XR CONSOLE
儀表名稱 |  | MATRIX XR CONSOLE |  |  |  | 機種名稱 | TM697 | 編碼 | SUV1503 SUM1505(COMPASS)
NO. | 項目 | 專案工程師 | 日期 | 版本 | 問題點來源 | 問題描述(不良現象描述) | 原因分析 | 修改內容 | 存放路徑 | 審核簽名
1.产品经理测试问题点 2.品保测试问题点 3.自测试问题点 4.产线问题点（IPNCR） 5.协力产问题点 6.客抱问题点
1 | CAD | 封玉婷 | 2014-10-06 | A | 新建 |  |  |  | SCM/16EE/01.Projects/01.Console/VF SELECT/02.CAD/SELECT PCB定位A版.dwg
2 | CAD | 封玉婷 | 2014-10-16 | B | PCB尺寸加大 |  |  |  | SCM/16EE/01.Projects/01.Console/VF SELECT/02.CAD/SELECT PCB定位B版.dwg
3 | CAD | 封玉婷 | 2014-12-25 | C | 挪動safekey，數位通訊接口的位置。 |  | PM要求取消儀表內轉接線 |  | SCM/16EE/01.Projects/01.Console/VF SELECT/02.CAD/SELECT PCB定位C版.dwg
4 | CAD | 封玉婷 | 2015-02-04 | D |  | 扶手快捷鍵由2個3PIN修改為6PIN Molex端子；6PIN Keypad座右移了18mm；手握心跳座、接地座、安全開關座、數位通訊座、快捷按鍵座必須在虛框範圍內；增加ERP燈。 | PM要求取消對接線，盡量用直插的方式 |  | SCM/16EE/01.Projects/01.Console/VF SELECT/02.CAD/SELECT PCB定位D版0211.dwg
5 | CAD | 封玉婷 | 2015-03-10 | E |  | 儀表後蓋開孔位置整體上移10mm，usb接口放置在開孔的虛框範圍內。 | PM變更ID，為防止汗水滲入到usb，將usb板取消，放在主板背面，erp燈位置上移到主板。 |  | SCM/16EE/01.Projects/01.Console/VF SELECT/02.CAD/SELECT PCB定位E版0310.dwg
6 | CAD | 封玉婷 | 2015-04-14 | F |  | 增加一个螺丝固定PCB板 | PCB强度不够，需增加固定螺丝 |  | SCM/16EE/01.Projects/01.Console/VF SELECT/02.CAD/SELECT PCB定位F版0414.dwg
1 | CAD | 封玉婷 | 2015-07-03 | A | 新建 |  |  | 在Select基礎上改为防水玻璃组装方式，螺丝孔位置重新规划 | SCM/16EE/01.Projects/01.Console/Matrix XR/02.CAD/XR CONSOLE PCB定位A版0703.dwg
2 | CAD | 封玉婷 | 2015-09-02 | B |  |  |  | 改为显示板和主板，重新定义pcb尺寸和螺丝柱位置。BASE座改用排针座；扶手快捷键TKP-06改为MOLEX物料, 数位通讯接口CKM更改为MOLEX。 | SCM/16EE/01.Projects/01.Console/Matrix XR/02.CAD/XR CONSOLE PCB定位B版.dwg
SUM1505(COMPASS)
1 | SCH | 齊麗晶 | 2015-06-03 | HA | NEW |  |  | 在SUV1503基础上修改LCD部分 | SCM/16EE/01.Projects/01.Console/Matrix XR/03.Hardware
2 | SCH | 齊麗晶 | 2015-07-06 | HB |  |  |  | 定位修改(螺丝孔)；HT16C24 PCB封装修改，VLCD端连接到VCC_MCU并增加0ohm电阻；PCA9306 8脚NET修改 | SCM/16EE/01.Projects/01.Console/Matrix XR/03.Hardware
3 | SCH | 齊麗晶 | 2015-09-07 | HC |  |  |  | 修改為顯示板和主板;心跳修改為外接小板;6PIN和8PIN BASE座改為排針座;6PIN扶手快捷鍵由TKP改為MOLEX;數位通訊接口由CKM改為MOLEX;R5KB R6KB R10KB R19KB由330ohm修改为1Kohm;K_SCAN4 K_SCAN5 K_SCAN6 K_SCAN7接地 | SCM/16EE/01.Projects/01.Console/Matrix XR/03.Hardware
4 | SCH | 齊麗晶 | 2016-05-24 | HD |  |  |  | 增加TVS和電解電容 | SCM/16EE/01.Projects/01.Console/Matrix XR/03.Hardware
1 | PCB | 齊麗晶 | 2015-06-09 | PA | NEW |  |  | 同SCH描述 | SCM/16EE/01.Projects/01.Console/Matrix XR/04.PCB
2 | PCB | 齊麗晶 | 2015-07-06 | PB |  |  |  | 同SCH描述 | SCM/16EE/01.Projects/01.Console/Matrix XR/04.PCB
3 | PCB | 齊麗晶 | 2015-09-11 | PC |  |  |  | 同SCH描述 | SCM/16EE/01.Projects/01.Console/Matrix XR/04.PCB
4 | PCB | 齊麗晶 | 2016-05-23 | PD |  |  |  | 因SY8120易燒毀，修改其電源部份走線 | SCM/16EE/01.Projects/01.Console/Matrix XR/04.PCB
5 | PCB | 齊麗晶 | 2016-05-25 | PE |  |  |  | 增加TVS和電解電容 | SCM/16EE/01.Projects/01.Console/Matrix XR/04.PCB
6 | PCB | 齊麗晶 | 2016-05-25 | PF |  |  |  | TVS封裝修改 | SCM/16EE/01.Projects/01.Console/Matrix XR/04.PCB
SUM1504(HANQUN)
1 | SCH | 王海霞 | 2015-06-03 | HA | NEW |  |  | 在SUV1503基础上修改LCD部分 | SCM/16EE/01.Projects/01.Console/Matrix XR/03.Hardware
1 | PCB | 王海霞 | 2015-06-05 | PA | NEW |  |  | 同SCH描述 | SCM/16EE/01.Projects/01.Console/Matrix XR/04.PCB
2 | PCB
SUM1503(HANQUN)
1 | SCH | 齊麗晶 | 2015-06-11 | HA | NEW |  |  | 在SUV1503基础上修改LCD部分 | SCM/16EE/01.Projects/01.Console/Matrix XR/03.Hardware
2 | SCH | 齊麗晶 | 2015-07-10 | HB |  |  |  | 定位修改(螺丝孔)；HT16C24 PCB封装修改，VLCD端连接到VCC_MCU并增加0ohm电阻；PCA9306 8脚NET修改 | SCM/16EE/01.Projects/01.Console/Matrix XR/03.Hardware
1 | PCB | 齊麗晶 | 2015-06-12 | PA | NEW |  |  | 同SCH描述 | SCM/16EE/01.Projects/01.Console/Matrix XR/04.PCB
2 | PCB | 齊麗晶 | 2015-07-10 | PB |  |  |  | 同SCH描述 | SCM/16EE/01.Projects/01.Console/Matrix XR/04.PCB
3 | PCB
1 | PRO | 黄明主 | 2015-11-24 | V1.001 | New |  |  | 1、软体模块化结构。 | SCM\16 EE\01.Projects\01.Console\Matrix XR\05.Software
2 | PRO | 黄明主 | 2015-11-24 | V1.002 |  |  |  | 1、THR 和Sprint8 program完善 | SCM\16 EE\01.Projects\01.Console\Matrix XR\05.Software
3 | PRO | 黄明主 | 2015-11-24 | V1.003 |  |  |  | 1、Modal Display功能完善 | SCM\16 EE\01.Projects\01.Console\Matrix XR\05.Software
4 | PRO | 黄明主 | 2015-11-24 | V1.004 | DQE |  |  | 1、WIFI功能完善 | SCM\16 EE\01.Projects\01.Console\Matrix XR\05.Software
5 | PRO | 黄明主 | 2015-12-11 | V1.005 | DQE |  |  | 1、UTL功能修改 | SCM\16 EE\01.Projects\01.Console\Matrix XR\05.Software
6 | PRO | 黄明主 | 2015-12-12 | V1.006 | DQE&QA |  |  | 1、Rflib更新 | SCM\16 EE\01.Projects\01.Console\Matrix XR\05.Software
7 | PRO | 黄明主 | 2015-12-19 | V1.007 | DQE&QA |  |  | 1、RF Lib bug修改 2、ERP和LCB部分修改 | SCM\16 EE\01.Projects\01.Console\Matrix XR\05.Software
8 | PRO | 黄明主 | 2015-12-25 | V1.008 | DQE&QA |  |  | 1、WIFI模块，配合固件，解决数据更新及上传问题 2、Modal窗口修改，修复运动中复位问题。 | SCM\16 EE\01.Projects\01.Console\Matrix XR\05.Software
9 | [7 empty] | 该版本放在北美server端以测试RSCU，此版本略过
10 | PRO | 黄明主 | 2016-01-18 | V1.010 | DQE&QA |  |  | 1、细节bnug修改 2、增加RSCU功能 | SCM\16 EE\01.Projects\01.Console\Matrix XR\05.Software
11 | PRO | 黄明主 | 2016-01-25 | V1.011 | DQE&QA |  |  | 1、配合wifi模组最新的48版本固件，wifi lib部分作修改 2、Program事件部分做优化。 | SCM\16 EE\01.Projects\01.Console\Matrix XR\05.Software
12 | PRO | 黄明主 | 2016-01-26 | V1.012 | DQE |  |  | 1、修改在workout pause 状态下拔掉安全开关，显示不正常的bug | SCM\16 EE\01.Projects\01.Console\Matrix XR\05.Software
13 | PRO | 黄明主 | 2016-01-27 | V1.013 | DQE |  |  | 1、修改运动结束后数据上传问题 | SCM\16 EE\01.Projects\01.Console\Matrix XR\05.Software
14 | PRO | 黄明主 | 2016-02-01 | V1.014 | DQE&QA |  |  | 1、修改wifi test流程，解决wifi test不能正常工作并将仪表的ssid改掉的问题。 | SCM\16 EE\01.Projects\01.Console\Matrix XR\05.Software
15 | PRO | 黄明主 | 2016-03-01 | V1.015 | DQE&QA |  |  | 1、北美field test问题点 2、WIFI相关问题点 3、PRG setup flowchar 4、该版本未正式升版 | SCM\16 EE\01.Projects\01.Console\Matrix XR\05.Software
16 | PRO | 黄明主 | 2016-03-05 | V1.016 | DQE&QA |  |  | 1、在safekey时可以按数字9键进入选机种界面 2、workout界面changedisplay时modal wnd处理 | SCM\16 EE\01.Projects\01.Console\Matrix XR\05.Software
17 | PRO | 黄明主 | 2016-03-07 | V1.017 | DQE |  |  | 1、优化多国语言功能 2、优化按键处理 | SCM\16 EE\01.Projects\01.Console\Matrix XR\05.Software
18 | PRO | 黄明主 | 2016-03-30 | V2.001 | PCR |  |  | 1、workout时按reset键显示运动信息 2、TM的THR程式，在无心跳时速度递减方式。 3、主程序框架优化 4、字符串“USER LOG IN”改为“PLEASE WAIT”. 5、长按数字0键10s进入ENG。 6、BK的THR程式，在无心跳时阻力递减方式。 7、A30 sprint8 table 表调整 | SCM\16 EE\01.Projects\01.Console\Matrix XR\05.Software
19 | PRO | 黄明主 | 2016-05-12 | V2.002 | QA&Field Test |  |  | 1、version update to V2.002 2、E30 Watt table update 3、display refresh when PRG setup 4、R30/U30/E30/A30 display changed from ‘WATT’ to ‘PACE’ 5、init matrix type when machine model reselected | SCM\16 EE\01.Projects\01.Console\Matrix XR\05.Software
20 | PRO | 黄明主 | 2016-05-15 | V2.003 | QA&Field Test |  |  | 1、版本发给北美做验证，未送测 | SCM\16 EE\01.Projects\01.Console\Matrix XR\05.Software
21 | PRO | 黄明主 | 2016-05-23 | V2.004 | QA&Field Test |  |  | 1、按键处理部分优化，修改I2C芯片的配置及检测相关处理。 2、优化累积信息存储。 | SCM\16 EE\01.Projects\01.Console\Matrix XR\05.Software
22 | PRO | 黄明主 | 2016-05-26 | V2.005 | QA&Field Test |  |  | 1、按键处理部分优化 2、程序升级到V2.005 | SCM\16 EE\01.Projects\01.Console\Matrix XR\05.Software
23 | PRO | 黄明主 | 2016-05-30 | V2.006 | QA |  |  | 1、安全开关问题处理 2、程序升级到V2.006 | SCM\16 EE\01.Projects\01.Console\Matrix XR\05.Software
24 | PRO | 黄明主 | 2016-06-02 | V2.007 | QA |  |  | 1、update to V2.007 2、change mainstage when safetykey off 3、safetykey off can wake up demo 4、quick key set when running 5、delete press 0 10s to enter ENG，delete press 9 10s to rebooting，instead press 2001 to enter ENG，Enter 2009 to rebooting | SCM\16 EE\01.Projects\01.Console\Matrix XR\05.Software
25 | PRO | 黄明主 | 2016-06-03 | V2.008 | QA&DQE |  |  | 1、update to V2.008 2、解决长按时有时不出键值的bug。 3、TF30的升降最大值改为1040. | SCM\16 EE\01.Projects\01.Console\Matrix XR\05.Software
26 | PRO | 黄明主 | 2016-06-07 | V2.009 | QA&DQE |  |  | 1、update to V2.009 2、优化安全开关插拔时唤醒demo处理。 3、优化在运动过程中快捷键设置阻力时的显示。 | SCM\16 EE\01.Projects\01.Console\Matrix XR\05.Software
27 | PRO | 黄明主 | 2016-06-09 | V2.010 | QA&DQE |  |  | 1、update to V2.010 2、优化user初始状态下的流程处理 3、优化RF部分程序变量初始化 4、优化WiFi事件抛出 | SCM\16 EE\01.Projects\01.Console\Matrix XR\05.Software
28 | PRO | 黄明主 | 2016-07-11 | V2.011 | QA&DQE |  |  | 1、update to V3.001 2、安全开关解除时增加0x90命令 | SCM\16 EE\01.Projects\01.Console\Matrix XR\05.Software
29 | PRO | 黄明主 | 2016-07-21 | V3.002 | PCR |  |  | 1、update to V3.002 2、增加lube belt功能 3、优化连接wifi时累计信息被clear的问题 4、更新心跳部分模块及相关接口。 | SCM\16 EE\01.Projects\01.Console\Matrix XR\05.Software
30 | PRO | 黄明主 | 2016-07-27 | V3.003 | QA&DQE |  |  | 1、update to V3.003 2、修改lube belt判断MCB type的问题 | SCM\16 EE\01.Projects\01.Console\Matrix XR\05.Software
31 | PRO | 黄明主 | 2016-07-29 | V3.004 | QA&DQE |  |  | 1、update to V3.004 2、修改HeartRate polar部分心跳图标显示异常的问题 | SCM\16 EE\01.Projects\01.Console\Matrix XR\05.Software
32 | PRO | 黄明主 | 2016-08-03 | V3.005 | PCR |  |  | 1、update to V3.005 2、修改TF30/TF50/T50的rolling hill和inteval的table表 | SCM\16 EE\01.Projects\01.Console\Matrix XR\05.Software
33 | PRO | 黄明主 | 2016-08-04 | V3.006 | PCR |  |  | 1、update to V3.006 2、TF30/TF50/T50的升降恢复15level，table表恢复正常 3、增加超速3.5mile报警处理。 | SCM\16 EE\01.Projects\01.Console\Matrix XR\05.Software
34 | PRO | 黄明主 | 2016-08-04 | V3.007 | PCR |  |  | 1、update to V3.007 2、修改T50机台报警功能异常的问题 | SCM\16 EE\01.Projects\01.Console\Matrix XR\05.Software
35 | PRO | 黄明主 | 2016-08-06 | V3.008 | PCR |  |  | 1、update to V3.008 2、修复上电读取first boot标志的bug | SCM\16 EE\01.Projects\01.Console\Matrix XR\05.Software
36 | PRO | 黄明主 | 2016-08-18 | V4.001 | 生产和客抱 |  |  | 1、update to V4.001 2、修复ERP后wifi数据不能上传问题 3、针对T70机种，升降ＡＤＣ做优化，解决可能出现升降从15时，调节到14.5时，升降不动的现象。 | SCM\16 EE\01.Projects\01.Console\Matrix XR\05.Software
37 | PRO | 黄明主 | 2016-08-23 | V4.002 | 自测 |  |  | 1、update to V4.002 2、修复RF初始化时奇偶中断开启错误的bug | SCM\16 EE\01.Projects\01.Console\Matrix XR\05.Software
38 | PRO | 黄明主 | 2016-08-29 | V4.003 | QA |  |  | 1、update to V4.003 2、修复运动过程中拔掉安全开关，运动数据不上传的bug 3、修复在提示RSCU有时back键无效的bug | SCM\16 EE\01.Projects\01.Console\Matrix XR\05.Software
39 | PRO | 黄明主 | 2016-08-29 | V4.004 | QA |  |  | 1、update to V4.004 2、修复在提示RSCU有时back键无效的bug | SCM\16 EE\01.Projects\01.Console\Matrix XR\05.Software
40 | PRO | 张丁进 | 2016-12-06 | V5.001 | QA |  |  | 1、update to V5.001 2、更新心跳处理模块，解决手握心跳显示过慢及POLAR的干扰问题。 3、修复上版本遗留的PASSPORT工作过程中拨出安全开关时PASSPORT不停止。 4、修改UR30_ResistanceTable[]表后两位数据。 | JIS2-EPDM\JHT_EPDM\30.EE Project\JIS\16EE\SW\Non-GUI\Matrix XR\05.Software
41 | PRO | 张丁进 | 2017-03-15 | V6.001 | 生产和客抱 |  |  | 1、update to V6.001 2、工程模式增加升降自动校准功能。 | JIS2-EPDM\JHT_EPDM\30.EE Project\JIS\16EE\SW\Non-GUI\Matrix XR\05.Software
42 | PRO | 张丁进 | 2017-05-02 | V7.002 | CLIMBMILL首次送测 |  |  | 1、update to V7.002 2、新增CLIMBMILL、T30\T75机种 | JIS2-EPDM\JHT_EPDM\30.EE Project\JIS\16EE\SW\Non-GUI\Matrix XR\05.Software
43 | PRO | 张丁进 | 2017-05-15 | V7.005 | DQE |  |  | 1、update to V7.005 2、修改PG2问题点。 3、修改MATRIX XR不能设置时间问题。 | JIS2-EPDM\JHT_EPDM\30.EE Project\JIS\16EE\SW\Non-GUI\Matrix XR\05.Software
44 | PRO | 张丁进 | 2017-06-05 | V7.007 | DQE |  |  | 1、update to V7.007 2、修改ERRORCODE问题点。 3、限制CLIMBMILL长按LEVEL时最大加3个LEVEL。 4、增加工程模式选择机型功能。 | JIS2-EPDM\JHT_EPDM\30.EE Project\JIS\16EE\SW\Non-GUI\Matrix XR\05.Software
45 | PRO | 张丁进 | 2017-07-04 | V7.009 | DQE |  |  | 1、update to V7.009 2.修改CLIMBMILL报错后不能再开始错误。 3.将多国语言除英语外移至外部存储芯片。 4.修改CLIMBMILL TABLE数据错误， 5.修改体重换算公式错误。 6.修改开机错误代码检测问题。 | JIS2-EPDM\JHT_EPDM\30.EE Project\JIS\16EE\SW\Non-GUI\Matrix XR\05.Software
46 | PRO | 张丁进 | 2017-08-04 | V7.013 | QA |  |  | 1、update to V7.013 2.修改T30/T75过速保护功能异常。 3.修改读机型错误，在读取新版本号时存在读类型错误。 4.修改T30/T75机种LUBE BELT功能， | JIS2-EPDM\JHT_EPDM\30.EE Project\JIS\16EE\SW\Non-GUI\Matrix XR\05.Software
47 | PRO | 张丁进 | 2017-08-14 | V7.015 | QA |  |  | 1、update to V7.015 2.修改PG2连接问题。 3.修改PG2上传数据错误问题。 4.修改T30,T75DAPI编号错误， | GIT\2016sw\MatrixXR
48 | PRO | 张丁进 | 2017-08-17 | V7.016 | QA |  |  | 1、update to V7.016 2.修改PG2退出工程模式断开连接问题。 3.修改工程模式硬件测试项PAUSE-START不再启动问题。 4.修改工程模式模拟RPM可设置范围， | GIT\2016sw\MatrixXR
49 | PRO | 张丁进 | 2017-08-23 | V7.017 | QA |  |  | 1、update to V7.017 2.修改PG2连接问题。 3.修改用户公英制问题。 | GIT\2016sw\MatrixXR
50 | PRO | 张丁进 | 2017-08-24 | V7.018 | QA |  |  | 1、update to V7.018 2.修改用户公英制设置问题。 | GIT\2016sw\MatrixXR
51 | PRO | 张丁进 | 2017-08-29 | V7.019 | QA |  |  | 1、update to V7.019 2.修改T30/T75最大升降角度值错误。 3.修改工程模式升降显示问题。 4.T75通讯错误。 | GIT\2016sw\MatrixXR
52 | PRO | 张丁进 | 2017-09-13 | V7.020 | DQE |  |  | 1、update to V7.020 2.修改LEVEL设置值显示错误问题。 3.C50机种增加CHAIN LUBE功能。 | GIT\2016sw\MatrixXR